## REPORTE PROYECTO Software
REPORTE PROYECTO SOFTWARE
Generado por: risko_example
Fecha de descarga: 21/10/2020
Registros descargados: 19
Objetivo:
xd
Alcance:
xd
CÓDIGO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | TOTAL
R_81 | Mal funcionamiento del servidor comprado | Catastrófico | Certeza | 25
R_83 | Interfaces no intuitivas a los usuarios | Catastrófico | raro | 5
R_84 | Software no satisface las expectativas | Moderado | improbable | 6
R_85 | Incumplimiento de las entregas proveedores | Moderado | Moderada | 9
R_86 | Recursos financieros alterados | Menor | improbable | 4
R_87 | Alta competencia en el mercado | Insignificante | Certeza | 5
R_88 | Baja aceptación del cliente | Mayor | Certeza | 20
R_89 | Mala conexión con el servidor web | Moderado | raro | 3
R_90 | Suspensión de la plataforma virtual | Moderado | raro | 3
R_91 | Personal contratado insuficiente | Menor | improbable | 4
R_92 | Imprevistos no presupuestados | Mayor | improbable | 8
R_93 | Desarrollo ineficiente del software | Mayor | Probable | 16
R_94 | Recursos económicos insuficientes. | Mayor | Probable | 16
R_95 | Demoras en la ejecución de actividades | Moderado | Moderada | 9
R_96 | Acciones mal planificadas | Insignificante | raro | 1
R_97 | Perdida de la señal eléctrica | Moderado | Probable | 12
R_99 | Especificaciones imprecisas de documentación | Moderado | raro | 3
R_100 | Daño de la UPS servidor | Catastrófico | raro | 5
R_77 | Frecuentes cambios por el cliente | Catastrófico | Probable | 20