## REPORTE PROYECTO Software
REPORTE PROYECTO SOFTWARE
Generado por: Example Project Risk
Fecha de descarga: 15/10/2020
Registros descargados: 19
Objetivo:
El presente proyecto tiene por objetivo el desarrollo de un aplicativo web que permita gestionar los riesgos de un proyecto.
Alcance:
El alcance de este proyecto es la elaboración de una investigación que permita gestionar los riesgos de diferentes proyectos, adicionalmente esta aplicación deberá estar disponible en la nube para un uso publico.
CÓDIGO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | TOTAL
R_77 | TEC-REQ-2 | Catastrófico | Moderada | 15
R_78 | TEC-REQ-1 | Catastrófico | improbable | 10
R_80 | TEC-TNL-1 | Mayor | raro | 4
R_81 | TEC-TNL-2 | Catastrófico | improbable | 10
R_83 | TEC-CDI-1 | Catastrófico | improbable | 10
R_84 | TEC-CAL-1 | Catastrófico | improbable | 10
R_85 | EXT-SUP-1 | Catastrófico | improbable | 10
R_86 | EXT-REG-1 | Catastrófico | Probable | 20
R_87 | EXT-MER-1 | Catastrófico | Certeza | 25
R_88 | EXT-CLI-1 | Mayor | Probable | 16
R_89 | EXT-COC-1 | Mayor | Moderada | 12
R_90 | ORG-DDP-1 | Catastrófico | Probable | 20
R_91 | ORG-REC-1 | Catastrófico | raro | 5
R_92 | ORG-FIN-1 | Mayor | improbable | 8
R_93 | ORG-PRI-1 | Mayor | Probable | 16
R_94 | ADM-EST-1 | Catastrófico | improbable | 10
R_95 | ADM-PLA-1 | Mayor | raro | 4
R_96 | ADM-COM-1 | Catastrófico | raro | 5
R_97 | LEG-AMB-1 | Mayor | Probable | 16