## REPORTE PROYECTO Software
REPORTE PROYECTO SOFTWARE
Generado por: risko_example
Fecha de descarga: 19/10/2020
Registros descargados: 19
CODIGO | RIESGO | CAUSAS | EVENTO | EFECTOS | RESPONSABLE
R_81 | Mal funcionamiento del servidor comprado | No se realizó estimaciones del volumen de a almacenamiento de datos. Alto tráfico digital (web) supera el límite del servidor. | El Servidor comprado con los requerimientos técnicos solicitados para soportar los servicios del sistema no presento los resultados esperados. | Sobrecarga del Sistema. Perdida de datos. | Camilo Galvis
R_83 | Interfaces no intuitivas a los usuarios | No se hizo una validación con los usuarios sobre la usabilidad de las interfaces gráficas. | La usabilidad utilizada en las interfaces gráficas no es comprensible para los usuarios. | Atraso en el desempeño de sus actividades a través del sistema. Aumento de quejas y reclamos con el funcionamiento del sistema por parte de los usuarios. | Diego Carrascal
R_84 | Software no satisface las expectativas | Mal desempeño en el uso de las normas estándar ISO/IEC 25000 SQuaRE. Baja especificación de requisitos de calidad del software. Malas prácticas en el proceso de medición de la calidad del software. La evaluación de la calidad del sofware. | El software no satisface las necesidades, demandas o expectativas de sus usuarios. | Disminución de la satisfacción del cliente e imagen de la empresa. Demandas por incumplimiento a las pólizas de cumplimiento y satisfacción del cliente.
R_85 | Incumplimiento de las entregas proveedores | Bajo monitoreo y control hacia el contratista para que garantice los tiempos de entrega. | Incumplimiento de las entregas enviadas por los subcontratistas y proveedores. | Retrasos en envíos o entregas.
R_86 | Recursos financieros alterados | Alarmante disminución de costos. | Modificación de los recursos financieros presentes en la etapa de planificación. | Usuario Final insatisfecho.
R_87 | Alta competencia en el mercado | La calidad y rentabilidad del producto de software es baja o poco destacable con sus competidores. | El software ofrecido en el mercado tiene competencias con productos similares. | El cliente no tiene altas expectativas con el producto.
R_88 | Baja aceptación del cliente | Baja comunicación con el cliente. | El producto ofrecido hacia el cliente no es ampliamente aceptado. | Incremento en los costos de mejoras para satisfacer al cliente del producto. Altas quejas/reclamos de los usuarios.
R_89 | Mala conexión con el servidor web | Falla eléctrica por desastre natural imprevisto. | La conexión con el servidor/ aplicación (web) no es la adecuada e impide un óptimo acceso a la Internet. | Interrupción parcial o total de los servicios electrónicos.
R_90 | Suspensión de la plataforma virtual | Pérdida temporal de los servicios electrónicos por un desastre natural. Suspensión de los servicios de la plataforma (virtual) por los certificados vencidos/caducados. Perdida de información por hackeo de agentes externos. | Suspensión de la plataforma virtual impide el acceso a los usuarios en la realización de sus actividades. | Interrupción/ perdida de los procesos.
R_91 | Personal contratado insuficiente | Los recursos de la infraestructura tecnológica tienen una alta limitación insuficiente de uso por la baja cantidad del personal contratado. | Insuficientes empleados de recursos humanos contratados con altas habilidades competentes, con un alto costo de contratación. | Retrasos en las tareas asignadas. Inconsistencias de las tareas asignadas. El desarrollo de las actividades se encuentra limitado.
R_92 | Imprevistos no presupuestados | Presupuesto afectado por la coyuntura económica. | Imprevistos no considerados en los costos del proyecto de las actividades requeridas. | Reducción del capital financiero. Retrasos que generan sobrecostos en las actividades anteriormente previstas.
R_93 | Desarrollo ineficiente del software | Priorización de módulos ineficientes. | Ineficiente desarrollo secuencial de los módulos. | Retraso e inconsistencias en el desarrollo de los módulos.
R_94 | Recursos económicos insuficientes. | Mala estructuración de costos para el desarrollo del software. | Recursos económicos insuficientes. | Baja realización a cabalidad de los objetivos.
R_95 | Demoras en la ejecución de actividades | Se desconoce el uso de software de planificación. El Recurso Humano capacitado es ineficiente. | El alto tiempo en la ejecución de actividades no es el adecuado. | Inadecuada planeación de equipos competentes. Alta acumulación de las operaciones realizadas sobrecarga el desarrollo de los procesos hasta retardarlos más de lo necesario.
R_96 | Acciones mal planificadas | Cambios constantes en los criterios para valorar el progreso. Bajo control con el personal de Recursos humanos. | Acciones planificadas que no cumplen o estén relacionadas Plan para la Dirección del Proyecto. | Baja sostenibilidad del proyecto. Altos retrasos en el desarrollo de las actividades del proyecto.
R_97 | Perdida de la señal eléctrica | Clima nublado fuertemente cargado de tormentas que afecta el campo electromagnético de los dispositivos electrónicos y/o digitales. | Perdida frecuente de la señal eléctrica en instalaciones rurales. | La señal de los equipos electrónicos no es óptima. Alto tiempo de conectarse a la Internet.
R_99 | Especificaciones imprecisas de documentación | El proceso de registro en la Matriz de Requisitos contiene ambigüedad e información no coherente. Los instrumentos utilizados para la recopilación de requisitos no se realizó una prueba piloto para validar el instrumento. | Especificaciones poco precisas en la documentación de las necesidades, deseos y expectativas cuantificables de los Interesados. | Demandas legales. Se pierde credibilidad en el mercado. Atrasos en los tiempos de entrega planeados.
R_100 | Daño de la UPS servidor | El mantenimiento de los equipos tecnológicos adquiridos no fue el adecuado según las recomendaciones del/los fabricantes. Pésimo desempeño de los equipos tecnológicos. Sobrecarga del Sistema. | Perdida repentina del funcionamiento de la UPS que soporta el cargue de información en la nube. | Pérdida irreparable de información.
R_77 | Frecuentes cambios por el cliente | Las Herramientas y Técnicas utilizadas (entrevistas, encuestas) no fueron lo suficientemente efectivas para recopilar la información de la Matriz de Requisitos. Los instrumentos utilizados para la recopilación de requisitos no se realizó. | Requerimientos funcionales con frecuentes cambios por el cliente. | No se reciban los productos pactados. Incumplimiento con los tiempos planeados. Sobrecostos en actividades, elevando el presupuesto.